## 간트차트_Gantt Chart
※ 개발 5팀 프로젝트명 = 스프링게시판 |  |  |  | 완료여부 표시
|  |  |  | 착수검토 | 진행중 | 진행완료
구분 | 수행 사항 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행 기간 | 완료 여부 | 4월
[7 empty] | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13
[7 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[7 empty] | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
공통 | Oracle DB 설정 및 연동 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 진행중
| 프로젝트 GIT 생성 및 HUB 공유 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 진행중
| 예외발생시 점검 및 업데이트 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 착수검토
| Spring MVC 설정 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 착수검토
| 기획회의 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 진행중
| 소스코드 리뷰 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 진행중
이인석 | ID찾기 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 진행완료
| PW찾기 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 진행완료
| 회원가입 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 진행완료
| 회원 정보 수정 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 진행완료
| 게시물 검색 구현 |  | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 12 | 진행중
최미경 | Mybatis 설정 |  | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 4 | 진행완료
| 게시글 수정, 삭제 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 진행완료
| UML, ERD 작성 |  | 2021-04-16 | 2021-04-18 | 3 | 진행완료
| 조회수 구현 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 진행중
신동일 | Mybatis 설정 |  | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 4 | 진행완료
| 페이징 구현 |  | 2021-04-16 | 2021-04-23 | 8 | 진행완료
| css 구현 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 진행중
| 로그인, 로그아웃 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 진행완료
모바일 웹 구현
송민준 | 로그인 체크 필터 기능 구현 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 진행중
| ID찾기, ID중복체크 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 진행완료
| PW찾기 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 진행완료
| 회원가입 |  | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 4 | 진행완료
| 회원 정보 수정 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 진행완료
| 주소 api 구현 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 진행완료
김영종 | 댓글 구현 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 진행완료
| 좋아요 구현 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 진행완료
| 댓글 뷰 구현 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 진행중
| 좋아요 뷰 구현 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 진행중
백승진 | 댓글 구현 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 진행완료
| 좋아요 구현 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 진행완료
| 댓글 뷰 구현 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 진행중
| 좋아요 뷰 구현 |  | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 12 | 진행중